## Санкт-Петербург 2014
Объект ремонта | вид ремонта | Срок выполнения
|  | план |  | факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
Общесетевое оборудование
РП 7502 | Капитальный ремонт | январь | январь | январь | январь
РП 7502 | Капитальный ремонт | январь | январь | январь | январь
РП 7502 | Капитальный ремонт | январь | январь | январь | январь
РП 7502 | Капитальный ремонт | январь | январь | январь | январь
ТП 7199 | Капитальный ремонт | январь | январь | январь | январь
ТП 7199 | Капитальный ремонт | январь | январь | январь | январь
ТП 7199 | Капитальный ремонт | январь | январь | январь | январь
ТП 7199 | Капитальный ремонт | январь | январь | январь | январь
КТП 6320 | Капитальный ремонт | январь | январь | январь | январь
КТП 6320 | Капитальный ремонт | январь | январь | январь | январь
РП 1951 | Капитальный ремонт | февраль | февраль | февраль | февраль
РП 1951 | Капитальный ремонт | февраль | февраль | февраль | февраль
РП 1951 | Капитальный ремонт | февраль | февраль | февраль | февраль
РП 6530 | Капитальный ремонт | февраль | февраль | февраль | февраль
РП 6530 | Капитальный ремонт | февраль | февраль | февраль | февраль
РП 6530 | Капитальный ремонт | февраль | февраль | февраль | февраль
РП 6530 | Капитальный ремонт | февраль | февраль | февраль | февраль
РП 6530 | Капитальный ремонт | февраль | февраль | февраль | февраль
РП 6530 | Капитальный ремонт | февраль | февраль | февраль | февраль
РП 6530 | Капитальный ремонт | февраль | февраль | февраль | февраль
ТП 1418А, ТП 1502, ТП 1503 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
РП 7502 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
РП 6480 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
РП 6480 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
РП 6480 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
РП 1270 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
РП 1270 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
РП 1270 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
РП 1270 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
РП 1270 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
РП 9170 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
ТП 7841 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
ТП 7841 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
ТП 1418А, ТП 1502, ТП 1503 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
РП 1270 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
РП 1270 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
РП 1270 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
РП 1270 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
РП 1270 | Капитальный ремонт | апрель | апрель | апрель | апрель
РП 1270 | Капитальный ремонт | апрель | апрель | апрель | апрель
ТП 9418 | Капитальный ремонт | апрель | апрель | апрель | апрель
ТП 9417 | Капитальный ремонт | апрель | апрель | апрель | апрель
ТП 9417 | Капитальный ремонт | апрель | апрель | апрель | апрель
ТП 9418 | Капитальный ремонт | апрель | апрель | апрель | апрель
ТП 9418 | Капитальный ремонт | апрель | апрель | апрель | апрель
ТП 9417 | Капитальный ремонт | апрель | апрель | апрель | апрель
ГРУ-6кВ | Капитальный ремонт | апрель | апрель | апрель | апрель
ГРУ-6кВ | Капитальный ремонт | апрель | апрель | апрель | апрель
ГРУ-6кВ | Капитальный ремонт | апрель | апрель | апрель | апрель
ТП 2805 | Капитальный ремонт | июль | июль | июль | июль
КТП 6320 | Капитальный ремонт | июль | июль | июль | июль
КТП 6320 | Капитальный ремонт | июль | июль | июль | июль
КТП 6320 | Капитальный ремонт | июль | июль | июль | июль
КТП 6320 | Капитальный ремонт | июль | июль | июль | июль
РП 1376 | Капитальный ремонт | июль | июль | июль | июль
РП 1376 | Капитальный ремонт | июль | июль | июль | июль
РП 1376 | Капитальный ремонт | июль | июль | июль | июль
РП 1376 | Капитальный ремонт | июль | июль | июль | июль
РП 1376 | Капитальный ремонт | июль | июль | июль | июль
РП 1376 | Капитальный ремонт | июль | июль | июль | июль
РП 1709 | Капитальный ремонт | июль | июль | июль | июль
РП 1709 | Капитальный ремонт | июль | июль | июль | июль
РП 1709 | Капитальный ремонт | июль | июль | июль | июль
РП 1709 | Капитальный ремонт | июль | июль | июль | июль
РП 1709 | Капитальный ремонт | июль | июль | июль | июль
РП 1709 | Капитальный ремонт | июль | июль | июль | июль
РП 1774 | Капитальный ремонт | июль | июль | июль | июль
РП 1774 | Капитальный ремонт | июль | июль | июль | июль
РП 1774 | Капитальный ремонт | июль | июль | июль | июль
РП 1774 | Капитальный ремонт | июль | июль | июль | июль
ТП 2805 | Капитальный ремонт | август | август | август | август
ТП 2805 | Капитальный ремонт | август | август | август | август
ТП 2805 | Капитальный ремонт | август | август | август | август
ТП 2805 | Капитальный ремонт | август | август | август | август
ТП 2805 | Капитальный ремонт | август | август | август | август
ТП 6234 | Капитальный ремонт | август | август | август | август
РП 7277 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
РП 7188 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
РП 7277 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 3 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 3 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 3 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 3 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 1502 | Капитальный ремонт | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь
ТП 3 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
ТП 3 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
ТП 2 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
ТП 2 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь

## Ленинградская область 2014
Объект ремонта | вид ремонта | Срок выполнения
|  | план |  | факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
Общесетевое оборудование
ТП 2075 | Капитальный ремонт | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь
КТПН б/н | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь

## Санкт-Петербург 2015
Объект ремонта | вид ремонта | Срок выполнения
|  | план |  | факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
ТП 7640 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
ТП 7502 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
ТП 2301, ТП 9252 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
РП 1376 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
РП 1376 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
РП 1376 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
РП 1376 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
РП 1709 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
РП 1709 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
ТП 2066 | Капитальный ремонт | апрель | апрель | апрель | апрель
ТП 9253, ТП 9252 | Капитальный ремонт | апрель | апрель | апрель | апрель
РП 1774 | Капитальный ремонт | май | май | май | май
РП 1774 | Капитальный ремонт | май | май | май | май
РП 1774 | Капитальный ремонт | май | май | май | май
ТП 3076 | Капитальный ремонт | май | май | май | май
РП 7640, ТП 7346, ТП 7347, ТП 7349 | Капитальный ремонт | май | май | май | май
РП 7277, РП 7188 | Капитальный ремонт | май | май | май | май
КТП 6320 | Капитальный ремонт | май | май | май | май
ТП 1 | Капитальный ремонт | май | май | май | май
РП 7502 | Капитальный ремонт | май | май | май | май
РП 1709,РП 1774 | Капитальный ремонт | май | май | май | май
РП 7277 | Капитальный ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
РП 7277 | Капитальный ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
РП 7277 | Капитальный ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
РП 7277 | Капитальный ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
РП 7277 | Капитальный ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
РП 7277 | Капитальный ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
РП 7277 | Капитальный ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
РП 7227 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
РП 7227 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
РП 7227 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
РП 7227 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
РП 7227 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
РП 7227 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
РП 7227 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
РП 7227 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
РП 7835 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
РП 7835 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
РП 7835 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
РТП 2098 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
РТП 2098 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
РТП 2098 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
РТП 2098 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
РТП 2098 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
РТП 2098 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
РТП 2098 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
РТП 2098 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
РТП 2098 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
РТП 2098 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
РП 7227 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
ТП 9233 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
ТП 9233 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
ТП 9233 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
ТП 9233 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
ТП 9233 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
ТП 2066 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
ТП 2066 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
ТП 2066 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
РП 9170 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
РП 9170 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
РП 9170 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
РП 9170 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
РП 1331 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
РП 1331 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
РП 1331 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
РП 1331 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
ТП 9418, ТП 9417 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
ТП 7640 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
ТП 7640 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
ТП 7640 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
КТП-1 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
КТП-1 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
РП 7640 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
ТП 1418А, ТП 1502, ТП 1503 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
РП 1376 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
ТП 2805 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
РП 6530 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
ТП 9252, ТП 9253 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
ТП 4017, ТП 4052 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
КТП 6320 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
РП 1951 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
ТП 1502 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
ТП 1502 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
ТП 1502 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
РП 7502, ТП-1, ТП-2 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
КТПН-2 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
КТПН-2 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
КТПН-2 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
ТП 6234 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь

## Ленинградская область 2015
Объект ремонта | вид ремонта | Срок выполнения
|  | план |  | факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
4БКТП № 1643 | Капитальный ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
4БКТП № 1643 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
КТПН б/н | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
КТПН б/н | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
КТПН б/н | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
ТП 2075 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
ТП 2075 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
ТП 2075 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
4БКТП № 1643 | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
БКТП новая | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь
БКТП новая | Капитальный ремонт | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь

## Санкт-Петербург 2016
Объект ремонта | вид ремонта | Срок выполнения
|  | план |  | факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
ТП 2755 | Текущий ремонт | март | март | март | март
ТП 2755 | Текущий ремонт | март | март | март | март
ТП 2757 | Текущий ремонт | март | март | март | март
ТП 2757 | Текущий ремонт | март | март | март | март
ТП 2757 | Текущий ремонт | март | март | март | март
ТП 1 (РП 7611) | Текущий ремонт | март | март | март | март
ТП 1 (РП 7611) | Текущий ремонт | март | март | март | март
ТП 1 (РП 7611) | Текущий ремонт | март | март | март | март
ТП 1 (РП 7611) | Текущий ремонт | март | март | март | март
ТП 1 (РП 7611) | Текущий ремонт | март | март | март | март
ТП 1 (РП 7611) | Текущий ремонт | март | март | март | март
РП 3965 | Текущий ремонт | март | март | март | март
РП 3965 | Текущий ремонт | март | март | март | март
ТП 2 (РП 7615) | Текущий ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
ТП 2 (РП 7615) | Текущий ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
ТП 2 (РП 7615) | Текущий ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
ТП 2 (РП 7615) | Текущий ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
ТП 2 (РП 7615) | Текущий ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
ТП 2 (РП 7615) | Текущий ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
ТП 2 (РП 7615) | Текущий ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
ТП 4052 | Текущий ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
ТП 4052 | Текущий ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
РТП 2098 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
РТП 2098 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
РТП 2098 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 1418А, ТП 1502, ТП 1503 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 1418А, ТП 1502, ТП 1503 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 1418А, ТП 1502, ТП 1503 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 1418А, ТП 1502, ТП 1503 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 1418А, ТП 1502, ТП 1503 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 1418А, ТП 1502, ТП 1503 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 1418А, ТП 1502, ТП 1503 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 1418А, ТП 1502, ТП 1503 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 1418А, ТП 1502, ТП 1503 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 1418А, ТП 1502, ТП 1503 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
КТПН 6252 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
КТПН 6252 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
КТПН 6252 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
КТПН 6252 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
КТПН 6252 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 3076 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 3076 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 3076 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 3076 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 3076 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 3076 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 3076 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 3076 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 3076 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
РТП 5080 | Текущий ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
РП 3410 | Текущий ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
РП 3410 | Текущий ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
РП 3410 | Текущий ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
РП 3410 | Текущий ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
РП 3410 | Текущий ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП 7841 | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
КТПН | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП 2066, ГПП | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП 2066, ГПП | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП 2066, ГПП | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
КТПН 7317 | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП 7841 | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
КТПН | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП 2066, ГПП | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП 2066, ГПП | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
КТПН 7317 | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП 7841 | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП 7841 | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП 7841 | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП 7841 | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП 9417, ТП 9418 | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП 9417, ТП 9418 | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП 9417, ТП 9418 | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП 9417, ТП 9418 | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
КТПН | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
КТПН | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
КТПН | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
КТПН | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП 2066, ГПП | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП 2066, ГПП | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП 2066, ГПП | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП 2066, ГПП | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП 2066, ГПП | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП 2066, ГПП | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП 2066, ГПП | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП 2066, ГПП | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
КТПН 7317 | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
РП 7188 | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
РП 7188 | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
РП 7188 | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
РП 7188 | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
РП 1709 | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
РП 1709 | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
РП 1709 | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
РП 1709 | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
РП 1774 | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь

## Ленинградская область 2016
Объект ремонта | вид ремонта | Срок выполнения
|  | план |  | факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
4БКТП №1643 | Текущий ремонт | март | март | март | март
КТПН б/н | Текущий ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
БКТП №961 | Текущий ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь

## Санкт-Петербург 2017
Объект ремонта | вид ремонта | Срок выполнения
|  | план |  | факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
РП 7346, ТП 7346, ТП 7349 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
РП 7346, ТП 7346, ТП 7349 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
РП 7346, ТП 7346, ТП 7349 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
РП 7346, ТП 7346, ТП 7349 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
РП 7346, ТП 7346, ТП 7349 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
ТП 6238 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
ТП 6238 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
ТП 6238 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
ТП 272, РП 7835 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
ТП 272, РП 7835 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
КТПН-2 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
РП 6480 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
ТП2-ТП11, ТП2-ТП12 РП 7611, РП 7615 | Капитальный ремонт | март | март | март | март
ТП-1503 | Капитальный ремонт | май | май | май | май
РП 1270 | Капитальный ремонт | май | май | май | май
РП 1270 | Капитальный ремонт | май | май | май | май
КТПН 400 | Капитальный ремонт | май | май | май | май
КТПН 400 | Капитальный ремонт | май | май | май | май
РП 6530 | Капитальный ремонт | май | май | май | май
РП 6530 | Капитальный ремонт | май | май | май | май
РП 6530 | Капитальный ремонт | май | май | май | май
РП 6530 | Капитальный ремонт | май | май | май | май
РП 6530 | Капитальный ремонт | май | май | май | май
РТП 1277 | Капитальный ремонт | май | май | май | май
РТП 1277 | Капитальный ремонт | май | май | май | май
РТП 1277 | Капитальный ремонт | май | май | май | май
РТП 1277 | Капитальный ремонт | май | май | май | май
РТП 1277 | Капитальный ремонт | май | май | май | май
РТП 1277 | Капитальный ремонт | май | май | май | май
РТП 1277 | Капитальный ремонт | май | май | май | май
ТП 9252, ТП 9253, БКТП 2119, БКТП 2120 | Капитальный ремонт | май | май | май | май
ТП 917 | Капитальный ремонт | май | май | май | май
РП 7502, ТП-1 | Капитальный ремонт | май | май | май | май
РП 7188 | Текущий ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
РП 1774 | Текущий ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
ТП 1502 | Текущий ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
РП 7640 | Текущий ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
РП 7640 | Текущий ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
РП 5080, РП 5090, ТП-2, ТП-4 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП2-ТП11, ТП2-ТП12 РП 7611, РП 7615 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
РП 5080, РП 5090, ТП-2, ТП-4 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 9417, ТП 9418 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 7841 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 7227 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
РП 5080, РП 5090, ТП-2, ТП-4 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
РП 7502, ТП-1 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
РП 7502, ТП-1 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
КТПН 400 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
КТПН 400 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
РП 1376 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
РП 1376 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 2805 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
РТП-1277 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 6234 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 6234 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
РП 5080, РП 5090, ТП-2, ТП-4 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
РП 5080, РП 5090, ТП-2, ТП-4 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
РП 5080, РП 5090, ТП-2, ТП-4 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
РП 5080, РП 5090, ТП-2, ТП-4 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
РП 5080, РП 5090, ТП-2, ТП-4 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
РП 5080, РП 5090, ТП-2, ТП-4 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 2757 | Капитальный ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь
ТП 2066 | Текущий ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
БКТП 2119, БКТП 2120 | Текущий ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП 6238 | Текущий ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
РП 4210, ТП 1, ТП 2 | Текущий ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
РП 4210, ТП 1, ТП 2 | Текущий ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
РП 4210, ТП 1, ТП 2 | Текущий ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
РП 4210, ТП 1, ТП 2 | Текущий ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
РП 4210, ТП 1, ТП 2 | Текущий ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП 6238 | Текущий ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП 6238 | Текущий ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
РП 4210, ТП 1, ТП 2 | Текущий ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
РП 4210, ТП 1, ТП 2 | Текущий ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
РП 4210, ТП 1, ТП 2 | Текущий ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
РП 4210, ТП 1, ТП 2 | Текущий ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП 6238 | Текущий ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП 6238 | Текущий ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
РП 4210, ТП 1, ТП 2 | Текущий ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП 6238 | Текущий ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП2-ТП11, ТП2-ТП12 РП 7611, РП 7615 | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
РТП 7812 | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
КТПН 400 | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь
ТП2-ТП11, ТП2-ТП12 РП 7611, РП 7615 | Капитальный ремонт | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь

## Ленинградская область 2017
Объект ремонта | вид ремонта | Срок выполнения
|  | план |  | факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
КТПН б/н | Текущий ремонт | март | март | март | март
ТП 1035 | Текущий ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
КТПН б/н | Текущий ремонт | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь

## Санкт-Петербург 2018
Объект ремонта | вид ремонта | Срок выполнения
|  | план |  | факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
ТП 9503 | Капитальный ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
ТП 9503 | Капитальный ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
ТП 9503 | Капитальный ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
ТП 9503 | Капитальный ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
ТП 9503 | Капитальный ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
ТП 9503 | Капитальный ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
ТП 2085а, ТП 2085 | Капитальный ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
ТП 2085а, ТП 2085 | Капитальный ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
ТП 2085а, ТП 2085 | Капитальный ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
ТП 2085а, ТП 2085 | Капитальный ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
ТП 2085а, ТП 2085 | Капитальный ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
ТП 2085а, ТП 2085 | Капитальный ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
ТП 2085а, ТП 2085 | Капитальный ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
ТП 2085а, ТП 2085 | Капитальный ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
ТП 2085а, ТП 2085 | Капитальный ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
ТП 2085а, ТП 2085 | Капитальный ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
ТП 2757 | Капитальный ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь
ТП 2757 | Капитальный ремонт | июнь | июнь | июнь | июнь